## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 职业教育质量提升及单位经费专项资金
主管部门 |  | 曲靖工商职业技术学校 |  |  |  |  | 实施单位 | 曲靖工商职业技术学校
项目资金(元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 15515900 |  | 15515900 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 我校前年单位自有资金收入为 8,348,970.84元，全年支出为 8,138,177.89元，由于学校账户冻结，学校没有开设单位自有资金账户，故取不到数据，导致全年执行数据为“0”。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 11800000 |  | 11800000 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 3715900 |  | 3715900 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年我校质量提升预算总金额为1771.59万元，其中技能大赛和实训室建设资金1400.00万元和单位自有资金1010.00万元，其中单位经费为371.59万元，人员经费为638.41万元。通过实训室的建设，打造名牌专业和和骨干专业，让学生在学习过程中能理论与实操相结合提高技能，同时再通过校内和省级的各种技能比赛，激发学生的学习热忱，让学生在学校能够学到扎实的本领，可以高质量和高收入就业，受到企业、学生和学生家长的认可，提高学校的认可度，为学校的校企合作校校联合办学增加单位自有资金以及为学校扩大招生规模发展壮大奠定基础。 | [5 empty] | 我校前年单位自有资金收入为8,348,970.84元，全年支出为8,138,177.89元，由于学校账户冻结，学校没有开设单位自有资金账户，故取不到数据，导致全年执行数据为“0”。质量提升属于上级补助资金，年初不能做预算，本年度实际取得上级补助资金600万元，未在本年列收列支
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 单位自有经费总额 | = | 1010 | 万元 | 834.90 | 5 | 5 | 由于学生人数减少，导致其他收入减少，积极扩大招生规模，增加单位自由资金。
产出指标 |  | 数量指标 | 实训室建和技能大赛资金 | = | 1400 | 万元 | 600 | 5 | 5 | 年初预算只下达了市级资金，质量提升属于上级补助，该指标设置有待完善。
产出指标 |  | 质量指标 | 单位自有经费专科学分费标准 | = | 80 | 元 | 80 | 5 | 5 | 无差异。
产出指标 |  | 质量指标 | 单位自有经费本科学分费标准 | = | 95 | 元 | 95 | 10 | 10 | 无差异。
产出指标 |  | 质量指标 | 实训室建设成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无差异。
产出指标 |  | 质量指标 | 提升学校办学质量和知名度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无差异。
产出指标 |  | 时效指标 | 专项资金使用的及时性 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无差异。
效益指标 |  | 社会效益 | 促进育人成才激励性 | = | 有效促进 |  | 有效促进 | 10 | 10 | 无差异。
效益指标 |  | 社会效益 | 提升中职教育吸引力 | = | 较之前有所提升 |  | 较之前有所提升 | 10 | 10 | 无差异。
效益指标 |  | 可持续影响 | 促进职业教育持续发展 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5 | 无差异。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 企业、各联办学校和学生及学生家长 | > | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无差异。
其他需要说明的事项 |  |  | 由于学校账户冻结，学校没有开设单位自有资金账户，故取不到数据，导致全年执行数据为“0”。质量提升属于上级补助资金，年初不能做预算，本年度实际取得上级补助资金600万元，未在本年列收列支。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。