## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 职业教育质量提升及单位经费专项资金
主管部门 |  | 曲靖工商职业技术学校 |  |  |  |  | 实施单位 | 曲靖工商职业技术学校
项目资金(元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 5000000 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 由于我校新校区建设产生的各种纠纷，无法按财政要求开设单位自有资金账户，故该项目没有从一体化平台提取到全年执行数据，该项评分按系统自动未得分。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 5000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年我校质量提升预算总金额为2160.00万元，包括技能大赛补助资金为60.00万元、改善学校办学条件和实训室建设资金1600.00万元以及单位自由资金500.00万元。通过实训室的建设，打造名牌专业和和骨干专业，让学生在学习过程中能理论与实操相结合提高技能，同时再通过校内和省级的各种技能比赛，激发学生的学习热忱，让学生在学校能够学到扎实的本领，可以高质量和高收入就业，受到企业、学生和学生家长的认可，提高学校的认可度，为学校的校企合作校校联合办学增加单位自有资金以及为学校扩大招生规模发展壮大奠定基础。 | [5 empty] | 2024年单位自有资金预算数据为1474.00万元，包括人员工资974.00万元和特定项目类的公用经费500.00万元。该项目属于特定项目类的公用经费500.00万元，由于我校新校区建设产生的各种纠纷，无法按财政要求开设单位自有资金账户，故该项目没有从一体化平台提取到全年执行数据，导致该项目表中的全年执行数据为0。实际该项目的全年执行数为1451.98万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 单位自有资金 | = | 500 | 万元 | 1451.98 | 10 | 10 | 无偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 实训室建和技能大赛资金 | = | 1660 | 万元 | 570 | 10 | 9 | 年初预算质量提升资金预计1660万元，财政未完全下达资金。至2024年11月通过文件下达资金570万元。
产出指标 |  | 质量指标 | 实训室建设成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差。
产出指标 |  | 质量指标 | 提升学校办学质量和知名度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无偏差。
产出指标 |  | 时效指标 | 专项资金使用的及时性 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差。
效益指标 |  | 社会效益 | 提升中职教育吸引力 | = | 较之前有所提升 |  | 有效促进 | 10 | 10 | 无偏差。
效益指标 |  | 社会效益 | 促进育人成才激励性 | = | 有效促进 |  | 有效促进 | 10 | 10 | 无偏差。
效益指标 |  | 可持续影响 | 促进职业教育持续发展 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无偏差。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 企业、各联办学校和学生及学生家长 | > | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无偏差。
其他需要说明的事项 |  |  | 由于我校新校区建设产生的各种纠纷，无法按财政要求开设单位自有资金账户，故该项目没有取到全年执行数据。而该项目的全年执行数为1451.98万元。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 89 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资 金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标目效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录人本系统。